## Iteración 3
Socio Comunitario: |  | Universidad CentroAmericana | [7 empty] | Etapas de la Iteración del Requisito
Proyecto: |  | PORTAL WEB HERBARIO NACIONAL | [7 empty] | Análisis | Diseño | Implementación | Verificación | Despliegue | Validación (Usuario Final) | Responsable que aprueba el Requisito (equipo del proyecto) | Observaciones | Calificación por Requisito | Calificación Obtenida
Responsable | Módulo/Alcance | Nombre del Requisito | Fecha Inicio | Fecha Fin | Inicio Real | Fin Real | Dependencia del Requisito | Cumplimiento Tarea (%) | Valoración Entregable (0 - 3)
Elliot, Mario | Diseño | Creación del "Mapa del sitio" del portal Web (RF1) | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | Niguno |  |  | 2019-10-19 | 2019-10-19 | N/A | 2019-10-20 | N/A | 2019-10-21 | Gastón Enrique Quintana |  | 5 |  | Diseño: 30
Nick, Marcelo |  | Creación de la estructura principal del portal web (maquetación, mapa del sitio, página principal) (RF2) | 2019-10-21 | 2019-11-11 | 2019-10-21 | ? | RF1 |  |  | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 2019-10-05 | 2019-11-11 | Engel Enrique Peña Padilla |  | 10 |  | Reportes: 10
Engel, Gastón |  | Presentación de los datos del portal web recuperados desde base de datos (RF3) | 2019-11-11 | 2019-12-02 | ? | ? | RF4 |  |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-29 | 2019-12-02 | Nick Alexander Rueda Orozco |  | 10 |  | Formulario: 30
Guillermo, Engel |  | Gestión de datos del manejador de contenidos mediante el uso de secciones de página (RF4) | 2019-11-11 | 2019-12-02 | ? | ? | Todos los requesitos |  |  | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2019-12-02 | Juan Marcelo Saavedra |  | 5 |  | Contacto: 30
Elliot, Mario | Reportes | Informe de visitas (RF5) | 2019-11-18 | 2019-11-25 | ? | ? | RF6 |  |  | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-23 | 2019-11-25 | Mario Alberto Obregón López |  | 3
Nick, Marcelo |  | Procedencia de visitantes (RF6) | 2019-11-11 | 2019-11-18 | ? | ? | Ninguno |  |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-16 | 2019-11-18 | Elliot Fermín Williamson Sandoval |  | 3
Marcelo, Elliot |  | Envío de notificaciones por suscripción (RF7) | 2019-11-18 | 2019-11-25 | ? | ? | Ninguno |  |  | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-23 | 2019-11-25 | Nick Alexander Rueda Orozco |  | 4
Engel, Gastón | Formulario | Inicio de sesión/Seguridad (RF8) | 2019-11-11 | 2019-11-18 | ? | ? | RF2 |  |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-16 | 2019-11-18 | Elliot Fermín Williamson Sandoval |  | 30
Engel, Gastón | Contacto | Gestión de referencias (RF9) | 2019-11-25 | 2019-12-02 | ? | ? | RF2 |  |  | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-12-02 | Juan Marcelo Saavedra |  | 5
Elliot, Mario |  | Registro de contacto (RF10) | 2019-11-25 | 2019-12-02 | ? | ? | RF2 |  |  | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-12-02 | Gastón Enrique Quintana |  | 10
Marcelo, Elliot |  | Formulario de contacto (RF11) | 2019-11-25 | 2019-12-02 | ? | ? | RF2 |  |  | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-12-02 | Gastón Enrique Quintana |  | 15
[8 empty] | 100% | [9 empty] | 100
Valoración de la Calidad: 1=Excelente, 2=Bueno, 3=Regular, 0=No lo hizo