## Iteración 3
Socio Comunitario: |  | Universidad Centroamericana |  |  |  |  | Etapas de la Iteración del Artefacto
Proyecto: |  | Portal Web Herbario Nacional |  |  |  |  | Análisis |  | Diseño | Implementación | Verificación | Despliegue | Validación (Usuario Final) | Responsable que aprueba el Artefacto (equipo del proyecto) | Observaciones | Calificación por Artefacto | Calificación Obtenida
Responsable | Fases/Disciplinas | Nombre del Artefacto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Cumplimiento Tarea (%) | Valoración Entregable (0 - 3)
Marcelo Saavedra - Nick Rueda | Fase 1: Incepción - Modelado del negocio - Requisitos | Documento visión | 18/09/2019 | 28/10/2019* |  |  | 2019-10-20 |  | 2019-10-28 | N/A | N/A | N/A |  | Mario Obregon | En las etapas de iteración del artefacto, poner N/A donde se requiera, es decir, donde No Aplica. | 10 |  | Fase 1: Incepción: 20
Fase 2: Elaboración: 30
Jose Montenegro | Fase 2: Elaboración - Análisis - Diseño | Historias de usuario | 2019-09-18 | 30/10/2019* |  |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 | N/A | N/A | N/A |  | Nick Rueda | Conforme avanza el desarrollo de requisitos . | 10 |  | Fase 3: Construcción: 20
Mario Obregon |  | Diagrama de clases | 2019-09-18 | 30/10/2019* |  |  | 2019-10-20 |  | 2019-10-27 | N/A | N/A | N/A |  | Marcelo Saavdera |  | 10 |  | Fase 4: Transición: 30
Elliot Williamson |  | Base de datos relacional | 2019-09-18 | 31/10/2019* |  |  | 2019-10-20 |  | 2019-10-27 | N/A | N/A | N/A |  | Nick Rueda |  | 10
Gaston Quintana |  | Diseño de la GUI | 2019-09-18 | 31/10/2019* |  |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-20 | 2019-10-25 | 2019-10-30 | 2019-11-02 |  | Engel Peña |  | 5
Yender Martinez |  | Modelo de arquitectura (Componentes/Despliegue) | 2019-09-18 | 18/09/2019 |  |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-03 |  | Nick Rueda |  | 5
Nick Rueda | Fase 3: Construcción - Implementación - Pruebas | Ficheros de código fuente | 2020-09-25 | 2020-11-25 |  |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2019-10-17 | 2019-10-25 | 2020-11-22 | 2020-11-25 |  | Jose Montenegro |  | 5
Marcelo Saavedra |  | Ficheros de estilo | 2020-09-25 | 2020-11-26 |  |  | 2020-09-25 |  | 2019-10-17 | 2019-10-25 | 2020-11-22 | 2020-11-25 |  | Yender Martinez |  | 5
Mario Obregon |  | Ficheros de configuración | 2020-09-27 | 2020-11-27 |  |  | 2020-09-25 |  | 2019-10-17 | 2019-10-25 | 2020-11-22 | 2020-11-25 |  | Elliot Williamson |  | 5
Gaston Quintana |  | Ficheros de recursos | 2020-09-28 | 2020-11-28 |  |  | 2020-09-25 |  | 2019-10-17 | 2019-10-25 | 2020-11-22 | 2020-11-25 |  | Gaston Quintana |  | 5
Engel Peña | Fase 4: Transición - Despliegue | Ficheros para el despliegue | 2024-11-27 | 2024-12-04 |  |  | 2024-11-27 |  | 2019-10-20 | 2019-11-10 | 2020-11-28 | 2020-11-03 |  | Gaston Quintana |  | 10
Gaston Quintana |  | Manual de instalación | 2024-11-27 | 2024-12-03 |  |  | 2024-11-27 |  | 2024-12-03 | N/A | N/A | N/A |  | Engel Peña |  | 10
Gaston Quintana |  | Manual de usuario | 2024-11-27 | 2024-12-03 |  |  | 2024-11-27 |  | 2024-12-03 | N/A | N/A | N/A |  | Mario Obregon |  | 10
[5 empty] | 100% | [10 empty] | 100
* : Artefactos a evaluar. Respetar estas fechas de entrega.
Valoración de la Calidad: 1=Excelente, 2=Bueno, 3=Regular, 0=No lo hizo